{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["项目计划汇总表","2020年扶贫项目明细 (附件1)","白龙 绩效目标完成情况表（附件2）","光明 绩效目标完成情况表（附件2）","翁朗溪 绩效目标完成情况表（附件2）","基础数据汇总表（附件3-1）","基础数据汇总表（附件3-3）","基础数据汇总表（附件3-2）","基础设施绩效评价指标评分表（附件4-2）","资料清单（附件5）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目计划汇总表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":42,"rows_kept":9,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,41],[2,35,2,41],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,3,10],[3,11,3,27],[3,28,3,37],[3,38,3,40],[3,41,6,41],[4,2,6,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,6,10],[4,11,6,11],[4,12,4,18],[4,19,4,22],[4,23,4,26],[4,27,6,27],[4,28,4,29],[4,30,4,31],[4,32,4,33],[4,34,4,35],[4,36,4,37],[4,38,6,38],[4,39,6,39],[4,40,6,40],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,12,6,12],[5,13,5,14],[5,15,5,16],[5,17,5,18],[5,19,5,20],[5,21,5,22],[5,23,6,23],[5,24,6,24],[5,25,6,25],[5,26,6,26],[5,28,6,28],[5,29,6,29],[5,30,6,30],[5,31,6,31],[5,32,6,32],[5,33,6,33],[5,34,6,34],[5,35,6,35],[5,36,6,36],[5,37,6,37]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["洪江市2015年第一批财政专项扶贫资金项目计划汇总表（报备）"]
[{"$nulls":35},"填报日期：2015 年6月16日"]
["市县名","合计","基础设施",{"$nulls":8},"产业发展",{"$nulls":16},"雨露计划",{"$nulls":9},"危房改造",null,null,"其 它 项 目 "]
[null,null,"小计","农村安全饮水",null,"“五小” 农田水利",null,null,"村级   公路",null,"一般基础设施（生态移民搬迁）","小计","帮扶到户",{"$nulls":6},"贷款贴息",{"$nulls":3},"风险化解资金",{"$nulls":3},"其它产业项目","小计",null,"职业学历教育",null,"特困家庭义务教育补贴",null,"实用技术培训",null,"村官、科技骨干培训",null,"财  扶 资 金","扶 持 户 数","扶 持 人 数"]
[{"$nulls":3},"财扶资金","解决饮水困难人数","财扶资金","维修水库、山塘","新建和维修渠道","财扶资金","新建和维修村、组公路",null,null,"小计","直接帮扶",null,"委托  帮扶",null,"股份  合作",null,"农户   贷款",null,"企业   贷款",null,"小计","财 扶 资 金","县 财 政 配 套","其 它 资 金",null,"财  扶  资  金","扶 持 人 数","财 扶 资 金","扶 持 人 数","财 扶 资 金","扶 持 人 数","财 扶 资 金","扶  持  人  数","财 扶 资 金","扶 持 人 数"]
[{"$nulls":13},"人","财  扶   资  金","人","财 扶 资 金","人","财 扶 资 金","贷  款 额","贴 息 额","贷 款 额","贴 息 额"]
[null,"万   元","万元","万元","人","万元","处","千米","万元","公里","万元","万   元","万  元","人","万  元","人","万元","人","万元","万元","万元","万元","万元","万元","万元","万元","万元","万元","万  元","人","万 元","人","万  元","人","万 元","人","万 元","人","万 元","户","人","万 元"]
["洪江市",1341,430,"/","/",75,1,13.4,315,101,40,810,790,19909,790,"/","/","/","/",250,20,"/","/","/","/","/","/","/",51,"/","/","/",41,"/",10,"/","/","/",50,50,200]

{"sheet":"2020年扶贫项目明细 (附件1)","index":1,"n_rows":152,"n_cols":8,"rows_kept":152,"merged":[[1,0,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件1"]
["2020年度财政扶贫资金绩效评价项目明细表"]
[{"$nulls":7},"单位：元"]
["序号","单位","项目文号","变更文号","项目类别","项目内容","计划金额","备  注"]
[1,"安江镇人民政府","洪扶发【2020】59号","洪扶发【2020】85号","基础设施","洪扶发【2020】59号洪溪村二组至五组组级公路新修，长1096米，宽4米，含新建2座桥梁",{"v":490000,"d":"490,000.00"}]
[2,"安江镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号扶车村下古溪傅家组柚子场产业道路硬化，长650米，宽2.3米，厚18厘米",{"v":180000,"d":"180,000.00"}]
[null,"安江镇人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"八面山国有林场","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号八面山国有林场新建管护房300平方米",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[null,"八面山国有林场 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"岔头乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施（农田水利）","洪扶发【2020】38号岔头乡水尾村电站至朝田水渠三面防渗，长620米，高300mm，宽300mm，边墙厚100mm",{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
[5,"岔头乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号双松村南冲垅黄金贡柚17.5亩除草、翻地、施肥、打药等后续管理",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[6,"岔头乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号羊坡村2组40亩黄金贡柚后续管理，包含土地流转、购化肥、农药、翻地、除草、施肥打药人工开支等；新修产业路500米，3.5米宽",{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
[7,"岔头乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号岩里村从炼冲纽荷尔24亩后续管理及新修产业路1000米",{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
[8,"岔头乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","水尾村凳子坪、八家屋场种养基地40亩翻地、除草、施肥、打药等后续管理",{"v":24000,"d":"24,000.00"}]
[null,"岔头乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"大崇乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号盘龙村组级公路硬化760米。其中牛尾巴至三组岔路口200米，蒙懂形至关田湾110米，村部边至介木溪450米",{"v":264000,"d":"264,000.00"}]
[10,"大崇乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号赤溪村兰家冲组桥顶山园艺场63亩耕整、施肥、除草、打药",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[11,"大崇乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号兰家村刘家组枫树冲园艺场60亩耕整、施肥、除草、打药等后续扶持",{"v":36000,"d":"36,000.00"}]
[12,"大崇乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号民主村子沙塘组黄泥冲60亩冰糖柚园艺场后续扶持",{"v":36000,"d":"36,000.00"}]
[13,"大崇乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号石板桥村架鸡田园艺场架鸡田园艺场产业公路硬化500米",{"v":170000,"d":"170,000.00"}]
[null,"大崇乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"洪江市扶贫办","洪扶发【2020】50号",null,"其他（就业扶贫）","20家扶贫车间233人，按照1000元/人标准给予扶贫稳岗补贴",{"v":233000,"d":"233,000.00"}]
[15,"洪江市扶贫办","洪扶发【2020】78号",null,"其他（就业扶贫）","洪扶发【2020】78号禁食禁养、禁捕退捕贫困户转产转业奖补",{"v":137600,"d":"137,600.00"}]
[16,"洪江市扶贫办","洪扶发【2020】50号",null,"其他（项目管理费）","洪扶发【2020】50号扶贫办2020年度扶贫项目管理费",{"v":420000,"d":"420,000.00"}]
[17,"洪江市扶贫办","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】85号","生产发展（金融扶贫）","洪扶发【2020】14号2020年扶贫小额信贷贴息资金",{"v":2830000,"d":"2,830,000.00"}]
[18,"洪江市扶贫办","洪扶发【2020】14号",null,"雨露计划","洪扶发【2020】14号2020年职业教育补助",{"v":3650000,"d":"3,650,000.00"}]
[19,"洪江市扶贫办","洪扶发【2020】14号",null,"雨露计划","洪扶发【2020】14号2020年创业致富带头人培训144人",{"v":596000,"d":"596,000.00"}]
[null,"洪江市扶贫办 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"洪江市农业农村局","洪扶发【2020】3号、洪扶发【2020】59号、洪扶发【2020】78号",null,"基础设施","洪江市高标准农田建设项目项目",{"v":16008400,"d":"16,008,400.00"}]
[21,"洪江市农业农村局","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施（农村人居环境）","洪扶发【2020】38号对全市208个村的陈年垃圾、卫生死角进行清理清运，对河塘沟渠进行清淤整治及农村面源污染收集池建设",{"v":1000000,"d":"1,000,000.00"}]
[22,"洪江市农业农村局","洪扶发【2020】51号",null,"生产发展","洪江市旺隆牧业有限公司一是带动2442户8251人扶贫对象发展养殖生态土鸡15.5145万只。二是公司育成青年种鸡0.65万套及饲料与药品；三是公司自繁自养土鸡5万只；四是做好生态土鸡的销售；五是抓好技术培训与项目宣传。",{"v":1843882,"d":"1,843,882.00"}]
[23,"洪江市农业农村局","洪扶发【2020】51号",null,"生产发展","洪江市远望天鹅养殖有限责任公司养殖朗德鹅37581羽（带动贫困户养殖34581羽，公司自繁自养3000羽）",{"v":1556118,"d":"1,556,118.00"}]
[24,"洪江市农业农村局","洪扶发【2020】50号、洪扶发【2020】14号、洪扶发【2020】59号",null,"生产发展（产业奖补）","扶持建档立卡贫困人口13456户46560人发展农林种养殖业、农林产品加工、电商物流等产业，实现稳定脱贫",{"v":24338046.5,"d":"24,338,046.50"}]
[null,"洪江市农业农村局 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"洪江市水利局","洪扶发【2020】13号",null,"基础设施（农村饮水安全）","洪扶发【2020】13号提质改造、增加水源、新建水厂等项目",{"v":13987000,"d":"13,987,000.00"}]
[null,"洪江市水利局 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"江市镇人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号江市镇申坳村杀牛冲至喇叭坪公路硬化3100米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":1410000,"d":"1,410,000.00"}]
[27,"江市镇人民政府","洪扶发【2020】38号","洪扶发【2020】65号","基础设施（农田水利）","洪扶发【2020】38号江市镇青山园村枞山脚至孙家湾溪主渠道防渗450米，70cm×70cm",{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
[28,"江市镇人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"生产发展","洪扶发【2020】38号江市镇青山园村145亩蓝莓基地节水抗旱设施建设",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[null,"江市镇人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"交通运输局","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号沅河镇沅河村新建桥梁一座，长11米，宽5.5米，高7.5米",{"v":380000,"d":"380,000.00"}]
[30,"交通运输局","洪扶发【2020】33号","洪扶发【2020】65号","基础设施","洪扶发【2020】33号岩垅乡青松村3组新建人行便桥一座长62米，宽2米",{"v":1214400,"d":"1,214,400.00"}]
[31,"交通运输局","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施","岔头乡双松村飞山庙危桥改造，全长12米，宽5米",{"v":600000,"d":"600,000.00"}]
[32,"交通运输局","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号青树村九组修路120米，宽4米；修桥长25米，宽4米，高4米",{"v":650000,"d":"650,000.00"}]
[33,"交通运输局","洪扶发【2020】33号","洪扶发【2020】85号","基础设施","洪扶发【2020】33号塘湾镇文峰村新建向家田至落马垅桥梁1座及320国道至桥梁连通路",{"v":1327700,"d":"1,327,700.00"}]
[null,"交通运输局 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"龙船塘瑶族乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号光明村6、7、9组大湾桥至烂泥壳组级公路硬化1300米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":590000,"d":"590,000.00"}]
[35,"龙船塘瑶族乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号新修翁朗溪村至罗溪乡安顺村连接公路（楼上院子至裤裆田山顶）长1050米、宽5米",{"v":130000,"d":"130,000.00"}]
[36,"龙船塘瑶族乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号白龙村产业路硬化1900米，宽3.5米，厚18厘米",{"v":865000,"d":"865,000.00"}]
[null,"龙船塘瑶族乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":1585000,"d":"1,585,000.00"}]
[37,"茅渡乡人民政府","洪扶发【2020】33号","洪扶发【2020】65号","基础设施","洪扶发【2020】33号定坡村芒冬一、二组至樟树脚田公路硬化全长709米、宽3米、厚0.18米",{"v":244600,"d":"244,600.00"}]
[38,"茅渡乡人民政府","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】14号茅渡乡中心村1、入股洪江市恒华养殖专业合作社；2、在安江镇购置家禽养殖销售物流设施",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[39,"茅渡乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号鸭池村黄沙河至浪水塘产业园黄精82亩培护管理",{"v":25000,"d":"25,000.00"}]
[40,"茅渡乡人民政府","洪扶发【2020】50号",null,"生产发展","洪扶发【2020】50号中心村岩龟江至颜容村产业路1.4公里硬化及砌岩坎和路面修整",{"v":700000,"d":"700,000.00"}]
[null,"茅渡乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】33号","洪扶发【2020】65号","基础设施","洪扶发【2020】33号茶溪村三组枧脚垅组级公路硬化290米，厚20厘米，共计硬化900平方米",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[42,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】59号",null,"基础设施","洪扶发【2020】59号土溪凤凰片一组道路硬化700米，宽3米，会车道两处",{"v":264000,"d":"264,000.00"}]
[43,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施（农村饮水安全）","洪扶发【2020】33号石江村细白羊溪在原供水点的基础上新建一座深水井",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[44,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】38号","洪扶发【2020】92号","生产发展","洪扶发【2020】92投资入股黔城小江生态植物观光园",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[45,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号板桥村牛井坳至板栗盈吴茱萸产业基地道路硬化，长2100米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":753600,"d":"753,600.00"}]
[46,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号吴茱萸产业基地道路硬化，长2100米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":201400,"d":"201,400.00"}]
[47,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】14号双溪口村硬化6、11、19、21、24组水渠1000米及新建拦水坝（溪坝）一座",{"v":150000,"d":"150,000.00"}]
[48,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】14号三江村硬化主生产作业道路200米，维修、硬化生产作业道路内侧1350米",{"v":75000,"d":"75,000.00"}]
[49,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】50号",null,"生产发展","黔城镇茶溪村大屋场、大凹、长冲坳三处分别长560米、1070米、660米，宽3.5米，厚0.18米，共8015平方米。错车道6个120平方米，合计8135平方米。",{"v":935500,"d":"935,500.00"}]
[50,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】50号","洪扶发【2020】65号","生产发展","黔城镇严家团原双溪镇园艺场产业路硬化500米宽3.5米及场坪硬化400平方米，作业道长400米、宽2.5米硬化",{"v":258800,"d":"258,800.00"}]
[51,"黔城镇人民政府","洪扶发【2020】50号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】50号黔城镇严家团原双溪镇园艺场产业路硬化500米宽3.5米及场坪硬化400平方米，作业道长400米、宽2.5米硬化",{"v":41200,"d":"41,200.00"}]
[null,"黔城镇人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号群峰乡永胜村1、塘现坪公路硬化500米长，宽3.5米，硬化面积1750平方。2、岩落田到易家组加宽公路硬化300平方米。3、新修岩家坳至易家组公路700米，宽3.5米",{"v":326000,"d":"326,000.00"}]
[53,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号1、杨柳光伏电站进场公路硬化，长150米，宽3.5米。2、杨柳大沙连接公路硬化，其中4.5米宽的路面115米长；3.5米宽的路面26米长",{"v":136000,"d":"136,000.00"}]
[54,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】33号","洪扶发【2020】65号","基础设施","洪扶发【2020】33号上洞村小溪组星子形至永胜村杉木坳组公路硬化，长2公里，宽3.5米",{"v":1114700,"d":"1,114,700.00"}]
[55,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"生产发展","洪扶发【2020】38号群峰乡龙山田村种植甜柿60亩，新建入园公路2公里",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[56,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号上洞村上洞组、大岑背组、草泥组新建100亩油茶基地",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[57,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号上洞村大岭背组100亩油茶种植后期抚育，包括除草、打药、施肥、清沟等",{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
[58,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","上洞村下洞组、砖屋组30亩枳壳后期抚育，包括除草、打药、补种、施肥、清沟等",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[59,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号芙蓉溪村百胜组60亩油茶基地后期抚育，包括施肥、打药、除草、清沟、灌溉等",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[60,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号芙蓉溪村板溪界组新造100亩油茶林基地",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[61,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】38号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】38号木洒溪灯草湾组新建20亩香叶种植基地",{"v":120000,"d":"120,000.00"}]
[62,"群峰乡人民政府","洪扶发【2020】50号",null,"生产发展","洪扶发【2020】50号蛇形村2020年堆子田102亩黄金贡柚的追肥2次、除草2次、施药2次、修剪2次",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[null,"群峰乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"沙湾乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号沙湾社区树林里30亩香柚除草、施肥等后扶",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[64,"沙湾乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号沙湾社区光华杨禁冲40亩香柚除草、施肥等后扶及产业路100米硬化",{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
[65,"沙湾乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号溪口村罗家滩河边码头香葱集散地填土方及场坪硬化、钢架大棚修建800平方米",{"v":400000,"d":"400,000.00"}]
[null,"沙湾乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"深渡苗族乡人民政府","洪扶发【2020】33号","洪扶发【2020】65号","基础设施","洪扶发【2020】33号白杨盘至塘林界公路硬化1987.8米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":882700,"d":"882,700.00"}]
[67,"深渡苗族乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施","深渡乡牛溪脑村5、6、7组公路提质改造1000米，宽1.5米",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[68,"深渡苗族乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号深渡乡东方红村种植柚子50亩及产业基地配套设施建设",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[69,"深渡苗族乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号色木村新建楠竹产业路3000米",{"v":150000,"d":"150,000.00"}]
[null,"深渡苗族乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"熟坪乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号熟坪社区永昌庙至虾蟆田组级公路硬化1600米，宽3.5米，厚0.18米，会车道4个",{"v":730000,"d":"730,000.00"}]
[71,"熟坪乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施","熟坪乡罗翁村5、6、7组公路提质改造1000米，宽1.5米",{"v":380000,"d":"380,000.00"}]
[72,"熟坪乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施（农田水利）","洪扶发【2020】38号熟坪乡罗翁村民主组黑堰塘至马羊山水渠防渗硬化长度1500米，0.4米×0.4米，厚度0.1米；新建组双岔溪至兔子岭水渠防渗硬化1200米，0.3*0.3，厚度0.1米",{"v":320000,"d":"320,000.00"}]
[73,"熟坪乡人民政府","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】65、85号","生产发展","洪扶发【2020】14号花园村硬化掩打田至新园里组产业路900米，宽3米，会车道3处",{"v":336000,"d":"336,000.00"}]
[null,"熟坪乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"太平乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号太平乡溶溪村楼背冲桥现至七组山梯洞公路硬化2000米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":910000,"d":"910,000.00"}]
[75,"太平乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号磨回村6组、7组公路硬化，其中南冲垅路灯处至7组周圣松屋门口公路硬化420米，台盘田张太元至6组张小华屋门口处公路硬化130米，共计长550米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":300000,"d":"300,000.00"}]
[76,"太平乡人民政府","洪扶发【2020】59号",null,"基础设施","洪扶发【2020】59号溶溪村组级公路硬化五组鸡婆洞至七组渠道上公路硬化204米，宽3.5米",{"v":83300,"d":"83,300.00"}]
[77,"太平乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号原深溪老园艺场坡改梯面积50亩，种植枳壳；新修产业公路长2.5公里，宽3.5米",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[78,"太平乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号溶溪村2组月家冲新建冰糖柚基地50亩，新修产业路500米",{"v":150000,"d":"150,000.00"}]
[null,"太平乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[79,"塘湾镇人民政府","洪扶发【2020】59号",null,"基础设施","洪扶发【2020】59号水源村马蹄寨组公路硬化430平方米",{"v":50000,"d":"50,000.00"}]
[80,"塘湾镇人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施（农田水利）","洪扶发【2020】33号白羊村下冲组渠道防渗，长370米，30cm×30cm",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[81,"塘湾镇人民政府","洪扶发【2020】38号","洪扶发【2020】85号","基础设施（农田水利）","洪扶发【2020】38号塘湾镇挂牌寺组漕溪渠道防渗。其中挂牌寺组漕溪长1200米、规格30*40；砌坎一处6米",{"v":150000,"d":"150,000.00"}]
[82,"塘湾镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号隘上村园艺场黄精种植30亩",{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
[83,"塘湾镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号响溪村（原枳木槽区域内）黄精30亩后续管理",{"v":10000,"d":"10,000.00"}]
[84,"塘湾镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号响溪村王家山组打更冲油茶40亩后续管理",{"v":12000,"d":"12,000.00"}]
[null,"塘湾镇人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[85,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号铁山乡大段村Y306延伸线至新店上公路硬化2300米，宽3.5米，厚0.18米",{"v":1046500,"d":"1,046,500.00"}]
[86,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施","洪扶发【2020】38号铁山乡水口山村茶山坪至唐家组公路硬化600米，宽3.5米",{"v":169788.44000000018,"d":"169,788.44"}]
[87,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施","铁山乡水口山村茶山坪至唐家组公路硬化600米，宽3.5米",{"v":82211.55999999982,"d":"82,211.56"}]
[88,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施","铁山乡小溪村新修吊脚楼组鱼星田至沙子田人行桥，长12.5米，宽2.5米",{"v":140000,"d":"140,000.00"}]
[89,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号铁山乡苏宝顶村禾梨坪旧村部改造为旅游餐饮住宿服务点，建筑面积400多平方米",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[90,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号大段村堆子背组、白竹溪组冷水养鱼30亩后续扶持，包括人工管理、饲料、防治药品、以及鱼塘加固",{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
[91,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号铁山村桐木脚组岩山丫黄精基地、大血藤50亩后续扶持，包括人工管理、肥料、除草、大血藤打棚架子",{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
[92,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号苏宝顶村向家田片彭家垅组段里枳壳基地80亩后续管理，包括人工管理、除草、肥料、农药等费用",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[93,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号水口山村下溪山组麻毛冲黄精基地217亩后续扶持，包括人工管理、除草、肥料、农药等费用",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[94,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号袁家溪村沙田组向家田、杉木脑、长盘山等4处柚子基地60亩后续扶持，包括人工管理、除草、肥料、农药等费用",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[95,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号袁家溪村长盘山黄桃30亩后续扶持，包括人工管理、除草、肥料、农药及蓄水池3个，埋设水管2000米等费用",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[96,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号小溪村王家组、丁家组的人型及九川两处油茶120亩后续扶持，包括人工管理、除草、农药、肥料等费用",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[97,"铁山乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","凉竹湾村姚家组团坡形、盖顶山油茶林32亩后续扶持，包括人工管理工资、除草、农药、肥料等",{"v":10000,"d":"10,000.00"}]
[null,"铁山乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[98,"托口镇人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号石桥村山体滑坡公路修复，浆砌石挡土墙1000米",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[99,"托口镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号裕农村黄丝寨土洞坡300亩黄桃基地后期扶持",{"v":120000,"d":"120,000.00"}]
[100,"托口镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号石桥村主田组茶冲界103亩油茶基地后期扶持",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[null,"托口镇人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[101,"湾溪乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"基础设施","洪扶发【2020】38号湾溪乡云峰村烟竹塘、大冲滑岩公路硬化600米，宽3.5米",{"v":252000,"d":"252,000.00"}]
[102,"湾溪乡人民政府","洪扶发【2020】59号",null,"基础设施","洪扶发【2020】59号蒿菜坪村老尚田组六担谷至兰家田渠道三面防渗硬化350米，老屋场组牛拦田至挖空冲渠道三面防渗硬化400米",{"v":90000,"d":"90,000.00"}]
[103,"湾溪乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号油榨岩村槐树湾林场油茶基地100亩施肥、除草、人工管护等后扶",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[104,"湾溪乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号古峰山村落马龙桥头至田湾坳亭子公路边缘水渠三面防渗900米",{"v":100000,"d":"100,000.00"}]
[105,"湾溪乡人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"生产发展","洪扶发【2020】38号湾溪乡堙上村怀几冲至郭家冲产业公路硬化390米，宽3.5米",{"v":164000,"d":"164,000.00"}]
[null,"湾溪乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[106,"洗马乡人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号洗马潭村3组新修会车道7处，面积350平方米；涵洞100米直径80；挡土墙77.5米，宽（上0.8米，下1.2米），高1.5米",{"v":120000,"d":"120,000.00"}]
[107,"洗马乡人民政府","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】14号入股洪江市金土地生态农业有限责任公司，在洪江市江市镇青山园村种植洪桉樟150亩",{"v":400000,"d":"400,000.00"}]
[null,"洗马乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[108,"雪峰山国有林场","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号雪峰山国有林场管护房改造：1、管护房维修改造；2、场部管护房维修",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[null,"雪峰山国有林场 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[109,"雪峰镇人民政府","洪扶发【2020】33号",null,"基础设施","洪扶发【2020】33号新修雪峰镇公坪村船形组至母溪村贺家洞组连村公路1公里，宽4米",{"v":300000,"d":"300,000.00"}]
[110,"雪峰镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号先锋溪村种植灵芝2亩",{"v":160000,"d":"160,000.00"}]
[111,"雪峰镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号先锋溪村50亩黄精基地后续扶持及产业路维修",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[112,"雪峰镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号界脚村52.26亩蓝莓基地后续扶持",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[113,"雪峰镇人民政府","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】14号送公冲山地种植冰糖柚50亩",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[114,"雪峰镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号母溪村55亩油茶基地后续扶持",{"v":20000,"d":"20,000.00"}]
[115,"雪峰镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号龙家田村100亩油茶基地后续扶持",{"v":30000,"d":"30,000.00"}]
[null,"雪峰镇人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[116,"岩垅乡人民政府","洪扶发【2020】14号","洪扶发【2020】65号","生产发展","洪扶发【2020】14号青松村8、10、11、17组产业路硬化长840米、宽3米、厚0.18米",{"v":350000,"d":"350,000.00"}]
[117,"岩垅乡人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号芦荻坪15、22、26组产业路硬化长1380米，宽3米，厚0.18米",{"v":476000,"d":"476,000.00"}]
[118,"岩垅乡人民政府","洪扶发【2020】50号",null,"生产发展","洪扶发【2020】50号岩垅乡星火村3组华风柑橘产业园产业路硬化600米宽3.5米、厚0.18米及砌岩坎200立方。",{"v":320000,"d":"320,000.00"}]
[119,"岩垅乡人民政府","洪扶发【2020】50号",null,"生产发展","洪扶发【2020】50号空田村4、5、6、13组（绿岭产业园）产业路硬化800米，宽4.5米，厚0.18米。",{"v":320000,"d":"320,000.00"}]
[null,"岩垅乡人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[120,"沅河镇人民政府","洪扶发【2020】38号",null,"生产发展","洪扶发【2020】38号沅河镇富团村修建排灌设施、水坝防渗加固、配电设施；新造冰糖橙30亩",{"v":200000,"d":"200,000.00"}]
[121,"沅河镇人民政府","洪扶发【2020】14号",null,"生产发展","洪扶发【2020】14号富团村白洋坪早香柚、黄金贡柚基地后续扶持",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[null,"沅河镇人民政府 汇总",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"总计",{"$nulls":4},{"v":1585000,"d":"1,585,000.00"}]

{"sheet":"白龙 绩效目标完成情况表（附件2）","index":2,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,8],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,8],[5,0,8,2],[9,0,9,2],[9,3,9,8],[10,0,11,2],[10,3,10,5],[10,6,10,8],[11,3,11,5],[11,6,11,8],[12,0,29,0],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,21,2],[13,3,15,3],[13,4,15,5],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[16,3,17,3],[16,4,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,3,19,3],[18,4,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[20,3,21,3],[20,4,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[22,1,28,2],[22,3,23,3],[22,4,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[24,3,25,3],[24,4,25,5],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[26,3,27,3],[26,4,27,5],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[28,4,28,5],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[30,0,30,3],[30,4,30,5],[30,6,30,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["绩效目标完成情况表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,null,"白龙村产业路硬化项目",null,"项目负责人及电话","向培忠 13548995501"]
["主管部门",null,null,"农业农村局",null,"实施单位","龙船塘瑶族乡人民政府"]
["资金情况\n（万元）",null,null,"资金来源","年初预算数","资金到位数","资金到位率（%）","资金支出数","资金支出进度（%）"]
[{"$nulls":3},"年度资金总额",{"v":865000,"d":"865,000.00"},{"v":865000,"d":"865,000.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":839184.29,"d":"839,184.29"},{"v":0.9701552485549133,"d":"97.02%"}]
[{"$nulls":3},"1、财政拨款",{"v":865000,"d":"865,000.00"},{"v":865000,"d":"865,000.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":839184.29,"d":"839,184.29"},{"v":0.9701552485549133,"d":"97.02%"}]
[{"$nulls":3},"2、其他资金"]
["项目完成情况",null,null,"项目已完成，验收合格"]
["总\n体\n目\n标",null,null,"年度目标",null,null,"年度目标完成情况"]
[{"$nulls":3},"已完成",null,null,{"v":1,"d":"100%"}]
["绩\n效\n指\n标","一级指标",null,"二级指标","三级指标",null,"指标值","实际完成值","原  因"]
[null,"产出指标",null,"数量指标","硬化1900米，宽3.5米，厚18厘米",null,"硬化1900米，宽3.5米，厚18厘米","硬化1900米，宽3.5米，厚18厘米"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"质量指标","工程合格率",null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"时效指标","按时完成率",null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"成本指标","成本投资",null,"86.5万元","839184.29元"]
[]
[null,"效益指标",null,"经济效益\n指标","直接或间接经济效益",null,"是否达到预期","实现预期目标"]
[]
[{"$nulls":3},"社会效益\n指标","受益贫困人口",null,"68户250人","68户250人"]
[]
[{"$nulls":3},"生态效益\n指标","工程生态效益",null,"是否达到预期","实现预期目标"]
[]
[{"$nulls":3},"可持续影响\n指标","持续收益年限",null,"20年以上"]
[null,"满意度指标",null,"服务对象\n满意度指标","满意率",null,"≧95%",{"v":1,"d":"100%"}]
["经办人：蒋昌根（电话15802563796）",{"$nulls":5},"单位负责人：兰胜",{"$nulls":3},"    "]

{"sheet":"光明 绩效目标完成情况表（附件2）","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,8],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,8],[5,0,8,2],[9,0,9,2],[9,3,9,8],[10,0,11,2],[10,3,10,5],[10,6,10,8],[11,3,11,5],[11,6,11,8],[12,0,29,0],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,21,2],[13,3,15,3],[13,4,15,5],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[16,3,17,3],[16,4,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,3,19,3],[18,4,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[20,3,21,3],[20,4,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[22,1,28,2],[22,3,23,3],[22,4,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[24,3,25,3],[24,4,25,5],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[26,3,27,3],[26,4,27,5],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[28,4,28,5],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[30,0,30,3],[30,4,30,5],[30,6,30,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["绩效目标完成情况表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,null,"光明村组级公路硬化项目",null,"项目负责人及电话","向开永 13874555216"]
["主管部门",null,null,"交通运输局",null,"实施单位","龙船塘瑶族乡人民政府"]
["资金情况\n（万元）",null,null,"资金来源","年初预算数","资金到位数","资金到位率（%）","资金支出数","资金支出进度（%）"]
[{"$nulls":3},"年度资金总额",{"v":590000,"d":"590,000.00"},{"v":590000,"d":"590,000.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":515377.55,"d":"515,377.55"},{"v":0.8735212711864406,"d":"87.35%"}]
[{"$nulls":3},"1、财政拨款",{"v":590000,"d":"590,000.00"},{"v":590000,"d":"590,000.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":515377.55,"d":"515,377.55"},{"v":0.8735212711864406,"d":"87.35%"}]
[{"$nulls":3},"2、其他资金"]
["项目完成情况",null,null,"项目已完成，验收合格"]
["总\n体\n目\n标",null,null,"年度目标",null,null,"年度目标完成情况"]
[{"$nulls":3},"已完成",null,null,{"v":1,"d":"100%"}]
["绩\n效\n指\n标","一级指标",null,"二级指标","三级指标",null,"指标值","实际完成值","原  因"]
[null,"产出指标",null,"数量指标","公路硬化1300米，宽3.5米，厚0.18米",null,"公路硬化1300米，宽3.5米，厚0.18米","公路硬化1300米，宽3.5米，厚0.18米"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"质量指标","工程合格率",null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"时效指标","按时完成率",null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"成本指标","成本投资",null,"59万元","515377.55元"]
[]
[null,"效益指标",null,"经济效益\n指标","直接或间接经济效益",null,"是否达到预期","实现预期目标"]
[]
[{"$nulls":3},"社会效益\n指标","受益贫困人口",null,"改善16户58人生产生活条件","改善16户58人生产生活条件"]
[]
[{"$nulls":3},"生态效益\n指标","工程生态效益",null,"是否达到预期","实现预期目标"]
[]
[{"$nulls":3},"可持续影响\n指标","持续收益年限",null,"20年以上"]
[null,"满意度指标",null,"服务对象\n满意度指标","满意率",null,"≧95%",{"v":1,"d":"100%"}]
["经办人：蒋昌根（电话15802563796）",{"$nulls":5},"单位负责人：兰胜"]

{"sheet":"翁朗溪 绩效目标完成情况表（附件2）","index":4,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,8],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,8],[5,0,8,2],[9,0,9,2],[9,3,9,8],[10,0,11,2],[10,3,10,5],[10,6,10,8],[11,3,11,5],[11,6,11,8],[12,0,29,0],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,21,2],[13,3,15,3],[13,4,15,5],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[16,3,17,3],[16,4,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,3,19,3],[18,4,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[20,3,21,3],[20,4,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[22,1,28,2],[22,3,23,3],[22,4,23,5],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[24,3,25,3],[24,4,25,5],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[26,3,27,3],[26,4,27,5],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[28,4,28,5],[29,1,29,2],[29,4,29,5],[30,0,30,3],[30,4,30,5],[30,6,30,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["绩效目标完成情况表"]
["（2020年度）"]
["项目名称",null,null,"翁朗溪村公路新建项目",null,"项目负责人及电话","蓝斌华 13787528208"]
["主管部门",null,null,"交通运输局",null,"实施单位","龙船塘瑶族乡人民政府"]
["资金情况\n（万元）",null,null,"资金来源","年初预算数","资金到位数","资金到位率（%）","资金支出数","资金支出进度（%）"]
[{"$nulls":3},"年度资金总额",{"v":130000,"d":"130,000.00"},{"v":130220,"d":"130,220.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":130220,"d":"130,220.00"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"1、财政拨款",{"v":130000,"d":"130,000.00"},{"v":130000,"d":"130,000.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":130000,"d":"130,000.00"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[{"$nulls":3},"2、其他资金",null,{"v":220,"d":"220.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":220,"d":"220.00"}]
["项目完成情况",null,null,"项目已完成，验收合格"]
["总\n体\n目\n标",null,null,"年度目标",null,null,"年度目标完成情况"]
[{"$nulls":3},"已完成",null,null,{"v":1,"d":"100%"}]
["绩\n效\n指\n标","一级指标",null,"二级指标","三级指标",null,"指标值","实际完成值","原  因"]
[null,"产出指标",null,"数量指标","长1050米、宽5米（含水圳）",null,"长1050米、宽5米（含水圳）","长1050米、宽5米（含水圳）"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"质量指标","工程合格率",null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"时效指标","按时完成率",null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"成本指标","成本投资",null,"13万元","13.022万元","0.022万元村级支出"]
[]
[null,"效益指标",null,"经济效益\n指标","直接或间接经济效益",null,"是否达到预期","实现预期目标"]
[]
[{"$nulls":3},"社会效益\n指标","受益贫困人口",null,"改善4户12人生产生活条件","改善4户12人生产生活条件"]
[]
[{"$nulls":3},"生态效益\n指标","工程生态效益",null,"是否达到预期","实现预期目标"]
[]
[{"$nulls":3},"可持续影响\n指标","持续收益年限",null,"20年以上"]
[null,"满意度指标",null,"服务对象\n满意度指标","满意率",null,"≧95%",{"v":1,"d":"100%"}]
["经办人：蒋昌根（电话15802563796）",{"$nulls":5},"单位负责人：兰胜"]

{"sheet":"基础数据汇总表（附件3-1）","index":5,"n_rows":13,"n_cols":28,"rows_kept":13,"merged":[[0,2,0,3],[1,0,1,27],[2,0,2,27],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,4,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,20],[3,21,3,27],[4,4,8,4],[4,5,8,5],[4,6,8,6],[4,7,4,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,11,4,12],[4,13,8,13],[4,14,8,14],[4,15,4,17],[4,18,8,18],[4,19,4,20],[4,21,4,24],[4,25,8,25],[4,26,8,26],[4,27,8,27],[5,7,8,7],[5,8,8,8],[5,11,8,11],[5,12,8,12],[5,15,8,15],[5,16,8,16],[5,17,8,17],[5,19,8,19],[5,20,8,20],[5,21,8,21],[5,22,8,22],[5,23,8,23],[5,24,8,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件3-1"]
["洪江市2020年度财政扶贫资金绩效评价基础数据汇总表（表一）"]
["填报单位（盖章）：龙船塘瑶族乡                 填报人：蒋昌根              联系电话：158025637986                    填报时间： 2021年4月20日"]
["序号","项目单位","项目名称","项目实施乡镇、村","项目实施村",null,"项目计划投入（万元）",{"$nulls":3},"项目实际投入（万元）",{"$nulls":3},"资金使用成效（万元）",{"$nulls":6},"项目实际效益"]
[{"$nulls":4},"总人口数","贫困人口数","合计","财政资金",null,"其它资金(F3)","合计","财政资金",null,"其它\n资金\n(F3)","2020年\n财政\n扶贫\n资金\n合计","资金投向",null,null,"截至\n目前\n已完成\n报账\n资金","结转结余情况",null,"产业绩效",{"$nulls":3},"基础设施及生活条件改善投入惠及人口数","项目村农民人均纯收入比上年增减（元）","当年脱贫人口（人）"]
[{"$nulls":7},"其中：财政扶贫资金(F1)","其他\n资金\n（F2）",null,null,"其中：\n财政\n扶贫\n资金\n(F1)","其他\n资金\n（F2）",null,null,"基础\n设施\n及生\n活条\n件改\n善投\n入","产业发展投入","其他投入",null,"缴存专户\n结余数","单位账户结转数","产业新增产值（万元）","产业直接受益人数（人）","资产投资年收益率","产业带动贫困人口人均增收（元）"]
[]
[]
[]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27]
[null,"龙船塘瑶族乡人民政府","光明村组级公路硬化","龙船塘瑶族乡人民政府、光明村",830,224,59,59,{"$nulls":3},59,null,null,51.537755,51.537755,null,null,51.537755,7.462245000000003,null,null,58,null,null,58,null,3]
[null,null,"白龙村产业路硬化项目","龙船塘瑶族乡人民政府、白龙村",1120,248,86.5,86.5,{"$nulls":3},86.5,null,null,83.918429,83.918429,null,null,83.918429,2.5815709999999967,null,null,250,null,null,250,null,8]
[null,null,"翁朗溪村公路新建项目","龙船塘瑶族乡人民政府、翁朗溪村",680,76,13,13,0.022,null,13.022,13,null,0.022,13.022,13.022,null,null,13.022,0,null,null,12,null,null,12,null,7]

{"sheet":"基础数据汇总表（附件3-3）","index":6,"n_rows":15,"n_cols":31,"rows_kept":15,"merged":[[0,1,0,2],[1,0,1,30],[2,0,2,30],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,3,28],[3,29,5,29],[3,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[4,12,4,13],[4,14,4,15],[4,16,4,17],[4,18,4,19],[4,20,4,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28],[12,0,12,30],[13,0,13,30],[14,0,14,30]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件3-3"]
["洪江市2020年度财政扶贫资金绩效评价基础数据汇总表（表三）"]
["填报单位（盖章）：龙船塘瑶族乡          填报人：蒋昌根     联系电话：158025637986       填报时间： 2021年4月20日"]
["序号","项目\n单位","项目\n名称","项目实施乡镇、村名称","产业发展项目投入财政扶贫资金使用情况",{"$nulls":24},"参与本项目合作经济组织户数","培育主导产业个数"]
[{"$nulls":4},"产业发展投入财政扶贫资金合计","种植业基地","油茶",null,"水（干）果",null,"蔬菜",null,"茶叶",null,"中药材",null,"菌类培植",null,"其他",null,"养殖业",{"$nulls":5},"产业加工","产业项目基础设施","其他"]
[{"$nulls":6},"规模","金额","规模","金额","规模","金额","规模","金额","规模","金额","规模","金额","规模","金额","水产养殖基地","畜禽养殖基地","畜类养殖规模","金额","禽类养殖规模","金额"]
[{"$nulls":4},"万元","个","亩","万元","亩","万元","亩","万元","亩","万元","亩","万元","万棒","万元",null,"万元","个","个","头","万元","只","万元","万元","万元","万元","户","个"]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]
[1,"龙船塘\n瑶族乡","白龙村\n产业路\n硬化\n项目","龙船塘瑶族乡人民政府、白龙村",86.5,{"$nulls":22},83.918429,null,68,1]
[]
[]
[{"$nulls":3},"合计",86.5,{"$nulls":22},83.918429,null,68,1]
["填表说明：1、本表为《表一》附表，“4栏”=“7+9+11+13+15+17+19+23+25+26+27+28栏”，并且与《表一》“16栏”合计数相等。"]
["          2、本表“28栏”需另附说明。"]
["          3、本表“29栏”填写参与本项目的农村经济合作社、农庄等经济合作组织的农户。本项目有成立的经济合作组织则填，无则不填。"]

{"sheet":"基础数据汇总表（附件3-2）","index":7,"n_rows":14,"n_cols":26,"rows_kept":14,"merged":[[0,1,0,4],[1,0,1,25],[2,0,2,25],[3,0,7,0],[3,1,7,1],[3,2,7,2],[3,3,7,3],[3,4,3,25],[4,4,7,4],[4,5,4,7],[4,8,4,11],[4,12,4,14],[4,15,4,17],[4,18,4,20],[4,21,4,23],[4,24,4,25],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[5,14,6,14],[5,15,6,15],[5,16,6,16],[5,17,6,17],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,20,6,20],[5,21,6,21],[5,22,6,22],[5,23,6,23],[5,24,6,24],[5,25,6,25],[12,0,12,3],[13,1,13,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件3-2"]
["洪江市2020年度财政扶贫资金绩效评价基础数据汇总表（表二）"]
["填报单位（盖章）：龙船塘瑶族乡              填报人：蒋昌根          联系电话：158025637986                填报时间： 2021年4月20日"]
["序号","项目单位","项目名称","项目实施乡镇、村名称","农村基础设施和生活条件改善投入财政扶贫资金使用情况"]
[{"$nulls":4},"基础设施\n和生活条件\n改善投入\n财政扶贫\n资金合计","道路建设",null,null,"农田水利",{"$nulls":3},"村容整治",null,null,"饮水工程",null,null,"危房改造",null,null,"生态移民",null,null,"其他设施"]
[{"$nulls":5},"金额","道路硬化","修建道路","金额","田间道路","维修水渠","其他","金额","垃圾处理池","其他","金额","打水井","引水管线","金额","面积","户数","金额","人数","户数","金额","项目"]
[]
[{"$nulls":5},"万元","公里","公里","万元","公里","公里","项","万元","个","项","万元","口","m","万元","m2","户","万元","人","户","万元","个"]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]
[1,"龙船塘瑶族乡人民政府","光明村组级公路硬化","龙船塘瑶族乡人民政府、光明村",59,51.537755,1.3]
[2,null,"白龙村产业路硬化项目","龙船塘瑶族乡人民政府、白龙村",86.5,83.918429,1.9]
[3,null,"翁朗溪村公路新建项目","龙船塘瑶族乡人民政府、翁朗溪村",13,13.022,null,1.05]
["合    计",{"$nulls":3},158.5,148.478184,3.2,1.05]
[null,"填表说明：1、本表为《表一》附表，本表“4栏”=“5+8+12+15+18+21+24栏”并与《表一》“15栏”数相等。2、本表“7栏”、“10栏”、“20栏”“27栏”需另附说明。"]

{"sheet":"基础设施绩效评价指标评分表（附件4-2）","index":8,"n_rows":73,"n_cols":9,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[3,2,3,3],[4,0,10,0],[4,1,9,1],[4,2,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[7,2,7,3],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[10,2,10,3],[11,0,34,0],[11,1,29,1],[11,2,22,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,6,15,6],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,6,18,6],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[19,3,22,3],[19,4,22,4],[19,6,22,6],[19,7,22,7],[19,8,22,8],[23,2,25,3],[23,4,25,4],[23,6,25,6],[23,7,25,7],[23,8,25,8],[26,2,28,3],[26,4,28,4],[26,6,28,6],[26,7,28,7],[26,8,28,8],[29,2,29,3],[30,1,34,1],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,33,3],[32,4,33,4],[32,6,33,6],[32,7,33,7],[32,8,33,8],[34,2,34,3],[35,0,49,0],[35,1,49,1],[35,2,43,2],[35,3,38,3],[35,4,38,4],[35,6,38,6],[35,7,38,7],[35,8,38,8],[39,3,43,3],[39,4,43,4],[39,6,43,6],[39,7,43,7],[39,8,43,8],[44,2,45,3],[44,4,45,4],[44,6,45,6],[44,7,45,7],[44,8,45,8],[46,2,49,3],[46,4,49,4],[46,6,49,6],[46,7,49,7],[46,8,49,8],[50,0,69,0],[50,1,69,1],[50,2,54,3],[50,4,54,4],[50,6,54,6],[50,7,54,7],[50,8,54,8],[55,2,57,3],[55,4,57,4],[55,6,57,6],[55,7,57,7],[55,8,57,8],[58,2,62,3],[58,4,62,4],[58,6,62,6],[58,7,62,7],[58,8,62,8],[63,2,68,2],[63,3,64,3],[63,4,64,4],[63,6,64,6],[63,7,64,7],[63,8,64,8],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,6,66,6],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[67,6,68,6],[67,7,68,7],[67,8,68,8],[69,2,69,3],[70,0,70,3],[71,0,71,2],[71,3,71,8],[72,0,72,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4-2"]
["2020年度基础设施类扶贫项目绩效评价指标评分表"]
["项目单位（盖章）：龙船塘瑶族乡人民政府"]
["一级指标","二级指标","三级指标",null,"指标分值","评分标准","自评分","复评分","备注"]
["投入（15分）","项目决策（13分）","项目立项规范性",null,6,"1、项目按照规定的程序申请设立，得2分，否则0分；",6,null,"村级是否召开会议、结果是否公示；乡镇是否审核公示；"]
[{"$nulls":5},"2、所提交的文件、材料符合相关要求，并存档得2分，否则0分；"]
[{"$nulls":5},"3、项目按要求录入“财政扶贫项目资金管理系统”，得2分，否则0分；"]
[null,null,"项目重复申报、虚报冒领情况",null,3,"项目重复申报或虚报冒领资金的，扣3分。",3]
[null,null,"绩效目标设定情况",null,4,"1、专项（项目）设定了具体、明确、可行的绩效目标的得3分；设定了绩效目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分；未设定绩效目标的不得分。",4]
[{"$nulls":5},"2、绩效目标按要求录入“财政扶贫项目资金管理系统”，得1分，否则0分；"]
[null,"资金落实（2分）","自筹资金到位率",null,2,"1、自筹资金到位率100%，得2分； 2、75％≤A≤100％，得1分；3、50％＜A≤75％，得0分",2]
["过程（30分）","项目建设管理（16分）","项目建设“四制”执行情况","项目法人责任制",2,"1、法人组建及报批是否规范（采取以奖代补方式的，奖补方案是否报批），规范（报批）得1分，未报批得0分。",2]
[{"$nulls":5},"2、内设机构、专职业务人员数是否满足规定和建设要求，满足或基本满足得1分，不满足得0分。"]
[{"$nulls":3},"招投标制",2,"1、严格执行招标投标各项制度及相关规定的（批复的以奖代补方案），得2分。",2]
[{"$nulls":5},"2、基本满足招标投标规定（批复的以奖代补方案），但仍存在少量（招投标）不规范行为的，得1分。"]
[{"$nulls":5},"3、招投标（以奖代补程序）不规范，有（评标违纪）、违规和有化整为零、（规避招标）等现象被查实的，得0分。"]
[{"$nulls":3},"工程监理制",2,"1、按规定程序选择有资质的单位承担工程监理（采取以奖代补方式的，严格实行项目公开公示制度）。",2]
[{"$nulls":5},"2、监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求（采取以奖代补方式的，设立群众监督员）。"]
[{"$nulls":5},"3、监理规划和细则编制及监理资料（公开公示资料及群众监督日志）满足规程和建设要求，成效显著。   满足3项得2分,满足其中2项得1分，1项以下得0分。"]
[{"$nulls":3},"合同管理制",2,"1、选择具备相应资质的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订合同。",2]
[{"$nulls":5},"2、工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形。"]
[{"$nulls":5},"3、各参建单位认真执行投标承诺，投入人员、设备和力量，满足施工需要。"]
[{"$nulls":5},"   第1、第2项有一项不满足，或均不满足的，得0分；第1、第2项均满足，但不满足第3项的，得1分；三项均满足的得2分。"]
[null,null,"质量管理",null,4,"1、项目单位质量管理制度和保证体系健全（采取以奖代补方式的，相关制度健全），得1分。",4,null,"打分主要依据为：1、分部工程及单位工程验收情况；2、历次质量检查和抽检、各类检测。"]
[{"$nulls":5},"2、经检查、抽检和检测：工程工程实体质量好的，得3分；实体质量较好，但仍少量存在缺陷、且及时整改处理的，得2分。实体质量一般，存在质量缺陷未能及时处理的，得1分。实体质量较差，得0分。"]
[{"$nulls":5}," 3、项目若出现重大质量事故，不论满足几项，均得0分。"]
[null,null,"工程进度",null,2,"1、资金下达到项目后，建设任务能按要求及时完成的，得2分。",2]
[{"$nulls":5},"2、在同批次项目中总体进度一般，开工滞后影响工程总进度的，或因非不可抗拒因素未按进度计划完成阶段目标的，得1分。"]
[{"$nulls":5},"3、进度严重滞后，得0分。"]
[null,null,"方案管理",null,2,"1、合理编制项目实施方案，得2分；2、项目实施方案通过主管部门批复，得1分。",2]
[null,"项目资金管理（14分）","资金进度",null,6,"评价项目单位实际使用扶贫资金情况与资金指标下达数进行对比。计分原则如下：当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分。未达到80%的扣3分，未达到70%的扣4分，未达到60%的扣5分，未达到50%的扣6分；次年4月30日未达70%的扣6分，未达80%的扣5分，未达90%的扣4分。两项合计最多扣6分。",5]
[null,null,"绩效自评",null,2,"1、按要求及时开展绩效目标监控并录入“洪江市财政扶贫项目资金管理系统”，得1分；2、项目单位按要求及时完成绩效自评工作并录入“洪江市财政扶贫项目资金管理系统”，得1分；",2]
[null,null,"工程款支付及时性",null,2,"1、项目单位按照合同约定支付工程款，无拖欠工程款现象，得2分。",2]
[{"$nulls":5},"2、未按合同规定的程序、计量支付、时间等支付工程款，出现1次扣0.5分，扣完为止。"]
[null,null,"资金挤占挪用情况",null,5,"挤占挪用专项资金的扣5分。",5]
["产出（25分）","项目产出（25分）","项目完成情况","项目完成率指标",5,"1、项目未完成率达到30%以上的扣5分。",5]
[{"$nulls":5},"2、未完成率达到20%—30%（含）的扣3分。"]
[{"$nulls":5},"3、未完成率达到10%—20%（含）的扣2分。"]
[{"$nulls":5},"4、未完成率10%（含）以下的扣1分。"]
[{"$nulls":3},"项目投资完成情况",5,"A=（项目完成总投资-批准概算总投资）/批准概算总投资×100％",5]
[{"$nulls":5},"1、-5％≤A≤5％                    得5分"]
[{"$nulls":5},"2、5％＜A≤10％或-10％≤A＜-5％    得4分"]
[{"$nulls":5},"3、10％＜A≤20％或-20％≤A＜-10％  得3分"]
[{"$nulls":5},"4、A＞20％   A＜-20％            得0分"]
[null,null,"质量达标率",null,8,"质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。",8]
[{"$nulls":5},"质量为优：8分，良：5分，合格：3分，不合格：0分"]
[null,null,"成本节约率",null,7,"成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 1、-5％≤A≤5％    得8分",7,null,"实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。"]
[{"$nulls":5},"2、5％＜A≤10％或-10％≤A＜-5％    得5分"]
[{"$nulls":5},"3、10％＜A≤20％或-20％≤A＜-10％  得3分"]
[{"$nulls":5},"4、A＞20％   A＜-20％            得0分"]
["效果（30分）","项目效益（30分）","经济效益",null,6,"工程项目实施产生的直接或间接经济效益是否达到预期：",6]
[{"$nulls":5},"1、工程项目实施产生的直接或间接经济效益显著，实现预期目标，得6分。"]
[{"$nulls":5},"2、有明显的工程直接或间接经济效益，基本实现预期目标，得4分。"]
[{"$nulls":5},"3、直接或间接经济效益不明显，得2分。"]
[{"$nulls":5},"4、无直接或间接经济效益，得0分。"]
[null,null,"社会效益",null,8,"   项目实施后，社会效益是否达到预期：",8]
[{"$nulls":5},"1、社会效益显著，群众满意度高，实现规划目标，得4分；有明显的社会效益，基本实现规划目标，得2分；有明显的社会效益，基本实现规划目标，得1分；无社会效益，得0分。"]
[{"$nulls":5},"2、受益贫困户人口比重A=项目受益建档立卡贫困户人数/项目受益总人数×100％：1、A>40％，得4分；30％＜A≤40％，得3分；20％＜A≤30％，得2分；10％≤A≤20％，得1分；A<20％，得0分。"]
[null,null,"生态效益",null,4,"   工程生态效益是否达到预期：",4]
[{"$nulls":5},"1、工程生态效益显著，实现规划目标，得4分。"]
[{"$nulls":5},"2、有明显的生态效益，基本实现规划目标，得3分。"]
[{"$nulls":5},"3、生态效益不明显，得2分。"]
[{"$nulls":5},"4、无生态效益，得0分。"]
[null,null,"可持续影响","档案资料管理",2,"1、工程建设档案资料完整，得2分；",2]
[{"$nulls":5},"2、基本完整得1分；否则，得0分"]
[{"$nulls":3},"竣工验收",2,"1、单位工程、主体工程完工后及时验收。",2]
[{"$nulls":5},"2、建设项目竣工后，办理了竣工验收手续。   满足1项得1分"]
[{"$nulls":3},"建后管护",4,"1、办理交接手续，明确管理主体，建立长效管护机制，做好建后管护准备工作，视情得1~4分。",4]
[{"$nulls":5},"2、未办理交接手续、明确管理主体、建立长效管护机制、建后管护准备工作，得0分。"]
[null,null,"服务对象满意度",null,4,"根据实地访谈结果评分，满意：4分；一般：2分；不满意：0分。",4]
["总分",{"$nulls":3},100,null,100]
["等级评价",null,null,"优秀"]
["    评分标准说明: 项目评价等级：优秀≥90分；80分≤良好＜90分；70分≤合格＜80分；不合格＜70分；项目重复申报、虚报冒领直接确定为不合格项目。"]

{"sheet":"资料清单（附件5）","index":9,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    附件5"]
["现场评价资料清单（项目单位）"]
["单位名称："]
["序号","应提供资料名称（内容）","已提供","未提供","原因说明"]
["一","项目单位"]
[1,"被抽查明细项目的专项资金管理制度、财务制度、安全质量管理及执行到位情况"]
[2,"被抽查明细项目立项依据、项目预算、拨款文件"]
[3,"被抽查明细项目项目申报或实施方案"]
[4,"被抽查明细项目核算账户与财务明细核算情况（要求专账核算）"]
[5,"被抽查明细项目专项资金台账、账簿、凭证、项目收入支出明细表（金额大的支出凭证要复印原始凭证及附件）节余资金的说明等"]
[6,"被抽查明细项目的项目合同、发票等"]
[7,"被抽查明细项目重大事项报告和批复（如实施计划变更等）。"]
[8,"被抽查明细项目资金发放结果公示资料"]
[9,"被抽查明细项目完成验收报告或相关资料"]
[10,"被抽查明细项目主管单位的项目审核资料或意见。"]
[11,"被抽查明细项目完工后的项目单位自评报告及评价评分表，包括绩效考核目标及完成情况，经济及社会效益情况分析，取得的成绩、存在的问题、有待改善的方面等"]
[12,"被抽查明细项目基础数据表"]
[13,"被抽查明细项目财政部门专项资金拨付单"]
[14,"主管部门的自评报告及评价评分表，包括绩效考核目标及完成情况，经济及社会效益情况分析，取得的成绩、存在的问题、有待改善的方面等"]
[]
[null,"证据提供人：","被评价单位："]