{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件2.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件2.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9]]}
["附件2.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“重大隐患”清单"]
["序号","专题领域","地址","重大隐患情况","判定依据","涉及层面","整改措施","计划整改时限","责任单位","整改阶段"]
[1,"道路交通","洪江市深渡苗族乡色木村11组","洪江市深渡苗族乡色木村11组S334线公路路段（风电项目进场道路扩建工程）岩堆、松散岩石高边坡开挖、排险、防护措施不足，存在严重安全隐患。","《公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》之附件1《公路工程重大事故隐患清单（行业基础版）》—路基工程—高边坡施工GL-001“含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足。”","洪江市","加强高边坡施工安全防护，对高边坡开挖进行排险处理。","2025.2.6","深渡苗族乡","已整改"]
[2,"道路交通","洪江市深渡苗族乡深渡村5组深渡大桥","洪江市深渡苗族乡深渡村5组深渡大桥处S334线（省道）公路路段（风电项目进场道路扩建工程）岩堆、松散岩石高边坡开挖、排险、防护措施不足，存在严重安全隐患。","《公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》之附件1《公路工程重大事故隐患清单（行业基础版）》—路基工程—高边坡施工GL-001“含岩堆、松散岩石或滑坡地段的高边坡开挖、排险、防护措施不足。”","洪江市","加强高边坡施工安全防护，对高边坡开挖进行排险处理。","2025.2.7","深渡苗族乡","已整改"]
[3,"乡镇燃气安全","洪江市深渡苗族乡深渡场上","洪江市深渡乡苗家餐馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。","《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项","洪江市","责令法人及时安装燃气泄漏报警器。","2025.3.10","深渡乡苗家餐馆","已整改"]
[4,"乡镇燃气安全","洪江市深渡苗族乡深渡场上","洪江市深渡乡友毛餐馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。","《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项","洪江市","责令法人及时安装燃气泄漏报警器。","2025.3.14","深渡乡友毛餐馆","已整改"]
[5,"房屋安全","洪江市深渡苗族乡上坪村6组","深渡苗族乡上坪村蒋*,木结构房因年久失修，导致房屋倾斜，并有严重材质缺陷，经鉴定为d级危房，存在严重安全隐患。","根据《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十八条第（四）项：木柱侧弯变形，或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面20%以上。","洪江市","责令深渡苗族乡上坪村6组蒋三将其危房进行拆除","2025.05.08"," 深渡苗族乡上坪村村民委员会","已整改"]
[6,"房屋安全","洪江市深渡苗族乡牛溪脑村1组","深渡苗族乡牛溪脑村伍*海,木结构房因年久失修，导致房屋倾斜，并有严重材质缺陷，经鉴定为d级危房，存在严重安全隐患。","根据《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十八条第（四）项：木柱侧弯变形，或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面20%以上。","洪江市","责令深渡苗族乡牛溪脑村1组伍四海将其危房进行拆除","2025.10.20"," 深渡苗族乡牛溪脑村村民委员会","已整改"]
[7,"乡镇燃气安全","洪江市深渡苗族乡深渡场上","洪江市深渡乡供销酒家燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。","《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项","洪江市","责令法人及时安装燃气泄漏报警器。","2025.11.17","洪江市深渡乡供销酒家","已整改"]
[8,"乡镇燃气安全","洪江市深渡苗族乡深渡场上","洪江市深渡乡铁匠包子粉面馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。","《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项","洪江市","责令法人及时安装燃气泄漏报警器。","2025.11.19","洪江市深渡乡铁匠包子粉面馆","已整改"]
[9,"乡镇燃气安全","洪江市深渡苗族乡深渡场上","洪江市深渡乡翠翠粉面馆燃气使用场所未安装燃气泄漏报警器，减压阀不符合安全要求。","《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》第八类（餐饮领域）第三项","洪江市","责令法人及时安装燃气泄漏报警器。","2025.11.19","洪江市深渡乡翠翠粉面馆","已整改"]